# 原価管理システム 導入検討資料（会議用）

作成日：2026-07-08

対象：実行予算・原価管理システムの導入方針の決定

比較対象：A. 自作システム（現行） ／ B. ビーイング「BeingBudget（＋Gaia）」 ／ C. 代替市販システム

※ 価格は各社とも「要見積・応相談」が中心で公開されていません。本資料の金額は**概算・目安**であり、確定は各社見積が必要です（要確認箇所は「要見積」と明記）。

# 0. 結論（サマリー）

原価管理の“考え方の芯”は、自作システムで既に市販相当まで到達している

（実行予算 → 実績 → 出来高 → 最終予想原価・最終予想粗利、官積算比較、未契約管理まで自動化済み）。

市販（BeingBudget）が明確に勝るのは、①積算データ連携（Gaia）②材工の歩掛による自動分割 ③会計連携 ④ベンダーサポート・堅牢性。

自作が勝るのは、①AIによる任意様式の見積/請求取込 ②低コスト ③完全カスタマイズ ④透明性。

したがって論点は「サポート・法対応・積算連携にお金を払うか」対「安く柔軟に自社運用し、法対応は会計ソフト連携で補うか」。

推奨は後述の3案（自作継続強化／BeingBudget導入／ハイブリッド）から、工事件数・経理体制・積算業務の量で選択。

# 1. 現状（自作システムの到達点）

Google スプレッドシート（台帳）＋ 取込アプリ（AI）で構成。既に実装済み：

台帳（数式で自動計算）：総合管理表（官積算比・実績・出来高率・最終予想原価・予算差・最終予想粗利）、工種別内訳、月次集計、支払予定、見積一覧

取込アプリ：見積/請求をAI（任意様式：紙・PDF・Excel・写真）で読取 → 台帳へ追記。税抜統一・明細/伝票突合・重複取込チェック・誤読の修正/取消

運用対策：日次自動バックアップ、上書き前スナップショット（ワンステップ復元）、数式シートの保護、運用ガイド

未対応（市販との差）：材工の自動分割、積算（官庁積算）連携、会計連携、インボイス/電帳法の作り込み、多工事の全社集計、ベンダーサポート。

# 2. 比較表①：自作 vs BeingBudget（ビーイング）

| 観点 | A. 自作システム | B. BeingBudget（＋Gaia積算） |
| --- | --- | --- |
| 実行予算 → 原価管理の芯（予実・出来高・最終予想原価・粗利） | ◎ 実装済み | ◎ 製品の中核機能 |
| 官庁積算との比較 | ○ 官積算額を手入力し比較 | ◎ Gaia積算から自動連携 |
| 材工共の分割（材料/労務） | △ 未対応（按分の設計が必要） | ◎ 歩掛で自動分割 |
| 見積の取込 | ◎ AIで任意様式（紙/PDF/Excel/写真） | ○ Gaia積算データ中心・様式は前提あり |
| 発注・支払管理 | △ 支払予定はあり、発注は未 | ○ オプションで発注・月次出来高・未契約管理 |
| 会計連携 | △ 未（CSV/API連携は自作で追加可能） | ○ Cabinet等と連携 |
| インボイス/電帳法 | △ 未（設計すれば対応可・会計ソフト寄せが現実的） | ○ 製品/連携で対応 |
| 多工事・全社集計 | △ 現状1工事＝1シート | ○ 複数工事を統合管理 |
| JV対応 | △ 未 | ○ 対応 |
| カスタマイズ性 | ◎ 数式もコードも自社所有・即改造 | △ ベンダー依存 |
| サポート・法改正対応 | ✕ 属人化・SLAなし | ◎ ベンダー保守・アップデート |
| 堅牢性（権限・監査・障害） | △ スプレッド範囲＋自作対策 | ◎ パッケージ品質 |
| コスト | ◎ ほぼ0〜極小 | ✕ ライセンス＋オプション＋保守（要見積） |
| 導入スピード | ◎ 既に稼働 | △ 導入・教育に期間 |

要点：BeingBudget は自作の弱点（材工分割・積算連携・会計連携・サポート・堅牢性）を製品として満たす。逆に自作は AI取込・コスト・柔軟性で勝る。最終予想原価・粗利という管理の芯は両者とも同等。

# 3. 比較表②：代替可能性がある市販システム（中小〜中堅向け）

いずれも価格は要見積が中心。位置づけの目安として整理。

| 製品（例） | タイプ | 位置づけ/規模 | 会計・インボイス | 特徴 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BeingBudget（ビーイング） | インストール中心（要確認） | 中小〜中堅・土木/公共に強い | 連携あり | 積算(Gaia)連携・材工歩掛分割・実行予算〜原価 |
| どっと原価シリーズ（建設ドットウェブ） | インストール/クラウド | 中小の定番 | 会計連携・インボイス対応 | 見積〜原価〜請求、実績豊富 |
| レッツ原価管理 Go | インストール | 小〜中小・安価 | 会計連携 | 低価格で工事台帳・原価 |
| アイピア | クラウド | 小〜中小・工務店/リフォーム | インボイス・電帳法対応 | 見積〜原価〜請求〜顧客まで一体 |
| uconnect | クラウド | 中小〜 | 対応 | 実行予算・原価実績対比・発注・支払・労務 |
| サクミル | クラウド | 小〜中小 | 対応 | 工事管理・原価をシンプルに |
| 勘定奉行クラウド 建設業編（OBC） | クラウド | 中小〜中堅 | ◎ 会計そのもの | 会計主体＋工事別原価 |
| PROCES.S（内田洋行） | パッケージ/クラウド | 中堅ゼネコン | ◎ ERP統合 | 会計〜発注〜原価を統合 |

代替の狙いどころ：

公共土木で積算からつなげたい → BeingBudget（Gaia連携）

会計・インボイスを重視 → 勘定奉行クラウド建設業編、アイピア、どっと原価

クラウドで安く手早く → アイピア、サクミル、uconnect

全社ERPで統合 → PROCES.S 等

# 4. コスト比較（概算・目安／要見積）

| 区分 | A. 自作 | B. BeingBudget | C. 中小向けクラウド市販 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初期費用 | ほぼ0（構築は内製済み） | 数十万〜（＋オプション）要見積 | 0〜数十万 |
| 月額/保守 | Google/AI従量でごく小 | 年間保守（要見積） | 月1万〜5万程度が目安 |
| 追加開発 | 自社/Claudeで低コスト | ベンダー有償 | 限定的 |
| 会計連携 | CSV/API自作（追加工数） | 製品連携 | 製品対応が多い |
| 3年TCOの傾向 | 最小 | 高め | 中 |

補助金（デジタル化・IT導入補助金等）で市販導入費を軽減できる場合があります（要確認）。

# 5. リスク・留意点

自作を続ける場合の主リスクと対策

属人化（作り手依存）→ 運用ガイド整備済／コードはGit管理／Claudeで保守可

障害・消失 → 日次バックアップ・上書き前スナップショット導入済

誤操作 → 数式シート保護・アプリ経由入力で低減

法対応（インボイス/電帳法）・会計連携 → 会計ソフト（freee/MF/奉行等）にCSV/APIで寄せるのが現実的（自作は原価データ＋登録番号＋証憑リンクを持つ）

多工事の全社集計 → 現状1工事1シート。工事横断の集計は今後の開発が必要

市販を導入する場合の留意

費用（初期＋保守＋オプション）、導入・教育の期間

自社運用フローとの適合、カスタマイズの可否と費用

AIによる任意様式取込は弱い製品が多い（様式・入力の前提）

# 6. 判断の観点（どちらが向くか）

| こういう会社は… | 向く選択 |
| --- | --- |
| 小〜中規模、公共/土木中心、まず安く早く原価把握、様式バラバラの見積が多い、自社で育てたい | A. 自作（＋会計ソフト連携） |
| 積算(Gaia)から一気通貫、材工分割や発注・JVまで作り込みたい、サポート必須 | B. BeingBudget |
| 会計・インボイス最優先、クラウドで標準機能を手早く | C. 会計系/クラウド市販 |

# 7. 意思決定の選択肢（3案）

案1：自作を継続・強化（低コスト重視）

追加：材工の按分設計、会計ソフトCSV連携、取引先マスタ（登録番号）＋税率区分＋証憑リンク

長所：コスト最小・柔軟・既に稼働 ／ 短所：法対応と堅牢性は自助努力、属人化リスク

案2：BeingBudget を導入（サポート・積算連携重視）

長所：材工分割・積算連携・会計連携・サポートを一括取得 ／ 短所：費用・導入期間、AI取込やカスタマイズは弱い

案3：ハイブリッド（現実的な折衷）

自作＝AI取込・現場入力・工事別原価の“見える化” ／ 会計ソフト＝インボイス・電帳法・仕訳 ／ 積算が重い工事のみ市販積算を併用

長所：強みの良いとこ取り・費用最適 ／ 短所：連携の設計・運用ルールが必要

# 8. 次のアクション（提案）

自社要件の確定：年間工事件数、公共/民間比率、積算業務の量、経理体制（使用会計ソフト）、インボイス対応の緊急度

市販は相見積：BeingBudget＋代替1〜2製品の見積とデモを取得（機能・費用・サポート・補助金）

自作は不足分の設計見積：材工按分・会計連携・登録番号/証憑の追加規模を明確化

上記を突き合わせ、案1/2/3を金額と工数で比較して決定

# 付記：判断を左右する自社情報（会議で埋める）

年間工事件数：____　／　1件あたり平均請負額：____

公共土木の割合（積算連携の必要度）：____

使用中の会計ソフト：____（freee / MF / 弥生 / 奉行 / PCA / 他）

インボイス/電帳法対応の緊急度：____

原価管理に割ける人員・スキル：____

## 出典（2026年7月時点）

ビーイング BeingBudget（見積・実行予算システム）: https://www.beingcorp.co.jp/product/budget/ ／ 機能: https://www.beingcorp.co.jp/product/budget/feature/

ビーイング Gaia Cloud（土木積算）: https://www.beingcorp.co.jp/product/g-cloud/

ビーイング 実行予算・原価管理 資料: https://www.beingcorp.co.jp/document/genka/

建設業向け原価管理システム比較（2026年版）: https://kensetsu-kaikei.com/lab/column/cost_management_system

原価管理ソフト比較15選（アイピア）: https://aippearnet.com/column/constructiondx/costmanagement-cloudsystem/

工事管理システム uconnect: https://uconnect.jp/sms/cms/

インボイス/電帳法 2026年の経過措置: https://kensetsu-kaikei.com/lab/construction-cost/invoice-edenpo-2026

※ 製品仕様・価格・対応制度は改定されます。導入判断前に各社最新の見積・仕様をご確認ください。